## BTPDF 1,2,3
BÀI 1
PV (BCWS) = 23,000
EV (BCWP) = 20,000
AC (ACWP) = 25,000
BAC = 120,000
1) CV, SV, CPI
CV=EV – AC = 20,000 – 25,000 = −5,000 vượt chi phí 5,000.
SV = EV – PV = 20,000 – 23,000 = −3,000 → chậm tiến độ tương đương 3,000 giá trị kế hoạch.
CPI = EV / AC = 20,000 / 25,000 = 0.80 (<1 → kém hiệu quả chi phí).
2) Dự án đang thế nào?
Tiến độ: SV < 0 ⇒ chậm so với kế hoạch (behind schedule).
4) SPI & thời gian hoàn thành
Ngân sách: CV < 0 ⇒ đang vượt ngân sách (over budget).
SPI = EV / PV = 20,000 / 23,000 ≈ 0.87.
3) EAC bằng CPI |  |  |  | Thời gian ước tính hoàn thành = Planned Duration / SPI = Planned Duration / 0.87 ≈ 1.15 × Planned Duration.
EAC = BAC / CPI = 120,000 / 0.80 = 150,000. |  |  |  | ⇒ Dự kiến lâu hơn kế hoạch ~15% (nếu kế hoạch là T tháng thì ước tính ≈ 1.15T tháng).
⇒ Dự kiến vượt ngân sách 30,000 so với BAC (150,000 – 120,000). Dự án xấu hơn kế hoạch về chi phí.
BÀI 2
BAC (ngân sách khi hoàn thành) = 300,000 |  | Kết luận nhanh
AC (chi phí thực tế đến nay) = 175,000
Tiến độ thực tế hoàn thành 40% → dùng cho EV |  | Chậm tiến độ (SPI = 0.80) khoảng 20% so với kế hoạch.
Tiến độ kế hoạch 50% → dùng cho PV
Tính toán |  | Vượt ngân sách (CV âm, CPI ≈ 0.686), chi tiêu đang đắt hơn kế hoạch.
EV = %thực tế × BAC = 40% × 300,000 = 120,000
1. EV = 120,000
PV = %kế hoạch × BAC = 50% × 300,000 = 150,000 |  |  |  | Đây là giá trị công việc thực tế đã hoàn thành (40% của tổng BAC).
Nghĩa là với số tiền dự kiến 300,000 thì đến nay nhóm mới hoàn thành được 120,000 giá trị công việc.
SV = EV − PV = 120,000 − 150,000 = −30,000 → chậm tiến độ 30,000 (theo giá trị kế hoạch) |  |  |  | 2. PV = 150,000
Đây là giá trị công việc đáng lẽ phải hoàn thành theo kế hoạch (50% của BAC).
CV = EV − AC = 120,000 − 175,000 = −55,000 → vượt chi phí 55,000 |  |  |  | Tức là theo tiến độ ban đầu, dự án phải đạt 150,000 giá trị công việc, nhưng thực tế chỉ mới đạt 120,000.
3. SV = −30,000
SPI = EV / PV = 120,000 / 150,000 = 0.80 (<1 ⇒ chậm) |  |  |  | Vì EV < PV, dự án chậm tiến độ.
Con số −30,000 nghĩa là giá trị công việc bị thiếu hụt 30,000 so với kế hoạch.
CPI = EV / AC = 120,000 / 175,000 ≈ 0.686 (<1 ⇒ kém hiệu quả chi phí) |  |  |  | 4. CV = −55,000
Vì EV < AC, tức là chi phí bỏ ra nhiều hơn giá trị tạo ra.
Con số −55,000 nghĩa là đã tiêu tốn nhiều hơn giá trị nhận được 55,000 → vượt chi phí.
5. SPI = 0.80
SPI < 1 ⇒ dự án đang chậm tiến độ.
0.80 nghĩa là: mỗi 1 đồng giá trị kế hoạch chỉ đạt 0.8 đồng thực tế → hiệu quả tiến độ chỉ đạt 80% kế hoạch.
6. CPI ≈ 0.686
CPI < 1 ⇒ kém hiệu quả chi phí.
0.686 nghĩa là: cứ chi 1 đồng chi phí thì chỉ tạo ra 0.686 đồng giá trị công việc.
Điều này cho thấy dự án rất lãng phí chi phí.
BÀI 3 DỮ KIỆN: | Quy đổi % hoàn thành | Tính toán
BAC = 65,000 (USD) | % kế hoạch = 450/750 = 60% → PV | PV = 60% × 65,000 = 39,000
Tổng giờ kế hoạch = 750h | % thực tế = 510/750 = 68% → EV | EV = 68% × 65,000 = 44,200
AC (chi phí thực tế) = 40,000 (USD) |  | SV = EV − PV = 44,200 − 39,000 = +5,200 → đang sớm tiến độ
Giờ kế hoạch đã đến mốc này = 450h |  | CV = EV − AC = 44,200 − 40,000 = +4,200 → đang dưới ngân sách
Giờ thực tế đã làm = 510h |  | SPI = EV / PV = 44,200 / 39,000 ≈ 1.133 (>1 ⇒ tiến độ tốt)
CPI = EV / AC = 44,200 / 40,000 = 1.105 (>1 ⇒ chi phí hiệu quả)
1. BAC = 65,000 USD |  | 4. EV = 44,200 USD
Đây là tổng ngân sách dự án khi hoàn thành. |  | Tính từ 510 giờ thực tế / 750 giờ tổng thể = 68%.
Dùng làm mốc để so sánh toàn bộ chi phí thực tế và giá trị công việc hoàn thành. |  | Nghĩa là giá trị công việc thực tế đã làm được nhiều hơn kế hoạch (44,200 > 39,000).
2. AC = 40,000 USD |  | 5. SV = +5,200
Là chi phí thực tế đã chi đến nay. |  | Dương ⇒ dự án đi trước kế hoạch.
Dùng để so với EV → biết có vượt hay tiết kiệm chi phí. |  | Cụ thể: hoàn thành nhiều hơn giá trị kế hoạch 5,200 USD.
3. PV = 39,000 USD |  | 6. CV = +4,200
Tính từ 450 giờ kế hoạch / 750 giờ tổng thể = 60%. |  | Dương ⇒ dự án chi phí thấp hơn giá trị mang lại.
Đây là khối lượng công việc theo kế hoạch cần hoàn thành đến hiện tại. |  | Nghĩa là công việc tạo ra 44,200 USD giá trị nhưng chỉ tốn 40,000 USD.
7. SPI = 1.133 |  |  |  | Với kết quả này thì nên đầu tư, vì:
Lớn hơn 1 ⇒ tiến độ tốt, nhanh hơn kế hoạch. |  |  |  | SPI > 1 → tiến độ nhanh hơn kế hoạch.
Nghĩa là mỗi 1 USD giá trị kế hoạch thì nhóm làm ra 1.133 USD giá trị thực. |  |  |  | CPI > 1 và CV dương → chi phí hiệu quả, mang lại giá trị cao hơn chi phí bỏ ra.
8. CPI = 1.105 |  |  |  | Kết luận ngắn gọn: Dự án đang có lời, nên tiếp tục đầu tư.
Lớn hơn 1 ⇒ sử dụng chi phí hiệu quả.
Mỗi 1 USD chi phí thực tế bỏ ra thì mang lại 1.105 USD giá trị công việc.
BÀI 4
Công thức cần dùng: |  | Bảng tính chi tiết:
SV (Schedule Variance) = BCWP − BCWS
CV (Cost Variance) = BCWP − ACWP |  | Công việc | BCWS | BCWP | ACWP | SV = BCWP−BCWS | CV = BCWP−ACWP | SPI = BCWP/BCWS | CPI = BCWP/ACWP
SPI (Schedule Performance Index) = BCWP / BCWS |  | Thiết kế | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.25 | 1
CPI (Cost Performance Index) = BCWP / ACWP |  | Sản xuất | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1.17 | 1
Trong bảng: |  | Thẩm định | 7.5 | 5 | 7 | −2.5 | −2 | 0.67 | 0.71
BCWS = Tổng chi kế hoạch (cột 1) |  | Lắp ráp | 6 | 0 | 0 | −6 | 0 | 0 | – (chưa có ACWP)
BCWP = Chi phí KH cho khối lượng thực tế hoàn thành (cột 2) |  | Bán hàng | 8 | 0 | 0 | −8 | 0 | 0 | – (chưa có ACWP)
ACWP = Chi phí thực tế thực hiện (cột 3)
Thiết kế & Sản xuất: tiến độ nhanh hơn kế hoạch, chi phí đúng dự toán (CPI=1). |  | Toàn bộ dự án:
Thẩm định: vừa chậm (SPI<1) vừa tốn chi phí (CPI<1). |  | BCWS = 31.5
Lắp ráp & Bán hàng: chưa thực hiện (BCWP=0) → tính ra SV âm (chưa đạt khối lượng theo kế hoạch). |  | BCWP = 17
Dự án tổng thể: đang chậm tiến độ và vượt chi phí (SPI=0.54, CPI=0.89). |  | ACWP = 19
SV = 17 − 31.5 = −14.5 → chậm tiến độ
CV = 17 − 19 = −2 → vượt chi phí
SPI = 17 / 31.5 ≈ 0.54 (<1, tiến độ chậm)
CPI = 17 / 19 ≈ 0.89 (<1, chi phí kém hiệu quả)

## BÀI TẬP 1
BÀI TẬP 1: ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ SÁCH
1) Điểm Actor (TAW) |  |  |  |  | 2) Điểm Use-case (TBF)
Loại Actor | Mô tả | Số tác nhân | Trọng số | Điểm | Trọng số & hệ số B/M/T (như bài mẫu): |  |  |  |  | Loại | Mức | Số UC | Trọng số | Hệ số | Điểm = Số×Trọng số×Hệ số
Đơn giản | Khách hàng (mua trực tiếp) | 0 | 1 | 0 | B: đơn giản 5, TB 10, phức tạp 15 (hệ số = 1) |  |  |  |  | B | Đơn giản | 8 | 5 | 1 | 40
Trung bình | Nhân viên bán hàng, Nhân viên kho | 5 (3+2) | 2 | 10 | M: đơn giản 5, TB 10, phức tạp 15 (hệ số = 1.2) | [5 empty] | Trung bình | 15 | 10 | 1 | 150
Phức tạp | Quản trị viên | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | Phức tạp | 7 | 15 | 1 | 105
| Cộng (TAW) |  |  | 13 | [5 empty] | M | Đơn giản | 5 | 5 | 1.2 | 30
Kết luận: TAW = 13. | [5 empty] | Kết luận: TBF = 475. |  |  |  |  | Trung bình | 8 | 10 | 1.2 | 96
[11 empty] | Phức tạp | 3 | 15 | 1.2 | 54
[11 empty] | Cộng (TBF) |  |  |  | 475
3) UUCP
UUCP = TAW + TBF = 13 + 475 = 488.
4) Hệ số phức tạp kỹ thuật – công nghệ (TCF) | [6 empty] | 6) AUCP, E (nỗ lực), đơn giá H và Giá trị phần mềm G
Dùng 13 yếu tố & trọng số như bài mẫu (2,1,1,1,1,0.5,0.5,2,1,1,1,1,1). Điểm xếp hạng (0–5) theo đề bài:
Hệ thống phân tán: 4 | [6 empty] | AUCP = UUCP × TCF × EF = 488 × 1.07 × 0.77 ≈ 402.06
Đáp ứng nhanh: 4
Bảo mật cao (tính năng bảo mật đặc biệt): 4 | [6 empty] | Theo bài mẫu: P = 20 người-giờ/AUCP (ES ≥ 3)
Dễ sử dụng: 5 | [6 empty] | → E = AUCP × P ≈ 402.06 × 20 = 8,041.26 người-giờ
Các yếu tố còn lại: 3 (Trung bình)
Tính TFW: | [6 empty] | Đơn giá giờ công H (Bước 6 tài chính):
# | Yếu tố | Trọng số | Điểm | Tích |  |  | Lương cơ bản: 120,000 VND/giờ
1 | Hệ thống phân tán | 2 | 4 | 8
2 | Đáp ứng tức thời/thông lượng | 1 | 4 | 4 |  |  | Phụ cấp: 15%, Lương phụ & chi phí trực tiếp: 16% → f = 0.31
3 | Hiệu quả trực tuyến | 1 | 3 | 3
4 | Độ phức tạp xử lý | 1 | 3 | 3 |  |  | H = 120,000 × (1 + 0.31) = 157,200 VND/giờ
5 | Tái sử dụng mã nguồn | 1 | 3 | 3
6 | Dễ cài đặt | 0.5 | 3 | 1.5 |  |  | Giá trị phần mềm nội bộ (G) (theo mẫu: G = 1.4 × E × H):
7 | Dễ sử dụng | 0.5 | 5 | 2.5
8 | Khả năng chuyển đổi | 2 | 3 | 6 |  |  | G = 1.4 × 8,041.264 × 157,200 ≈ 1,769,721,381 VND
9 | Dễ thay đổi | 1 | 3 | 3
10 | Sử dụng đồng thời | 1 | 3 | 3 |  |  | 7) Bảng tổng hợp chi phí (G, chi phí chung, thu nhập chịu thuế)
11 | Bảo mật đặc biệt | 1 | 4 | 4 |  |  | Khoản mục | Công thức | Giá trị ước tính
12 | Truy nhập PM bên thứ ba | 1 | 3 | 3 |  |  | Giá trị phần mềm (G) | 1.4 × E × H | ≈ 1,769,721,381 VND
13 | Đào tạo đặc biệt | 1 | 3 | 3 |  |  | Chi phí chung (C) | G × 65% | ≈ 1,150,318,898 VND
| TFW |  |  | 47 |  |  | Thu nhập chịu thuế tính trước (TL) | (G + C) × 6% | ≈ 175,202,417 VND
TCF = 0.6 + 0.01×TFW = 0.6 + 0.47 = 1.07. | [6 empty] | TỔNG CỘNG (GPM) | G + C + TL | ≈ 3,095,242,696 VND
5) Hệ số môi trường (EF) | [6 empty] | Kết quả cuối cùng: Tổng chi phí ước lượng ≈ 3.10 tỷ VND.
Trọng số như bài mẫu (1.5, 0.5, 1, 0.5, 1, 2, −1, −1). Điểm xếp hạng theo đề:
Kinh nghiệm ứng dụng tương tự: 4
Hiểu biết hướng đối tượng: 4
Lãnh đạo: 3 | [6 empty] | 8) KẾT LUẬN
Ổn định yêu cầu: 3 | [6 empty] | Trọng số, công thức y như bài mẫu (UCP/AUCP, TCF, EF, P=20).
Ngôn ngữ: Java quen thuộc → “ngôn ngữ khó” = 0 | [6 empty] | Điểm kỹ thuật (TFW) gán theo đề: phân tán, đáp ứng nhanh, bảo mật cao, dễ dùng; các mục khác mặc định 3.
Quy trình (RUP/chuẩn), Tính năng động: 3 | [6 empty] | Môi trường (EFW) dựa thông tin nhóm: tương tự & OOP 4, lãnh đạo 3, ổn định yêu cầu 3, quy trình & năng động 3, không dùng part-time, Java quen thuộc → “ngôn ngữ khó” = 0.
Nhân sự bán thời gian: 0 | [6 empty] | H tính từ lương cơ bản 120k/giờ + 31% phụ cấp/chi phí như đề.
# | Yếu tố | Trọng số | Điểm | Tích
1 | Có quy trình (RUP/chuẩn) | 1.5 | 3 | 4.5
2 | Kinh nghiệm ứng dụng tương tự | 0.5 | 4 | 2
3 | Kinh nghiệm hướng đối tượng | 1 | 4 | 4
4 | Lãnh đạo nhóm | 0.5 | 3 | 1.5
5 | Tính năng động | 1 | 3 | 3
6 | Ổn định yêu cầu | 2 | 3 | 6
7 | Nhân sự bán thời gian | −1 | 0 | 0
8 | Ngôn ngữ loại khó | −1 | 0 | 0
| EFW |  |  | 21
EF = 1.4 − 0.03×EFW = 1.4 − 0.63 = 0.77.

## BÀI TẬP 2
BÀI TẬP 2. PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
1) Thu thập & phân tích yêu cầu |  |  |  |  | Yêu cầu phi chức năng: |  |  |  |  | Bảng tóm tắt
Yêu cầu chức năng (từ đề): |  |  |  |  | Bảo mật cao (tuân thủ phân quyền, mã hóa dữ liệu nhạy cảm) |  |  |  |  | Hạng mục | Giá trị
Quản lý hồ sơ bệnh nhân |  |  |  |  | Đáp ứng nhanh (tra cứu & đặt lịch tức thời) |  |  |  |  | TAW | 41
Đặt lịch khám bệnh |  |  |  |  | Dễ sử dụng (UI trực quan cho bác sĩ/y tá) |  |  |  |  | TBF | 673
Quản lý thuốc & đơn thuốc |  |  |  |  | Hệ thống phân tán (các điểm truy cập trong bệnh viện) |  |  |  |  | UUCP | 714
Theo dõi giường bệnh |  |  |  |  | Tác nhân (Actors): |  |  |  |  | TCF | 0.79
Báo cáo thống kê y tế |  |  |  |  | Bác sĩ (phức tạp): 5 |  |  |  |  | EF | 1.055
[5 empty] | Y tá (trung bình): 10 |  |  |  |  | AUCP | 595.0833
[5 empty] | Quản trị (phức tạp): 2 |  |  |  |  | P (giờ/AUCP) | 20
[5 empty] | Bệnh nhân (đơn giản): 0 |  |  |  |  | E (người-giờ) | 11901.666
[10 empty] | H (VND/giờ) | 219000
[10 empty] | G (VND) | 3649050796
2) Bảng ưu tiên yêu cầu chức năng |  |  |  | 3) Bảng chuyển đổi sang Use-Case | [5 empty] | C = 65% G (VND) | 2371883017
[10 empty] | TL = 6% (G+C) (VND) | 361256029
TT | Mô tả yêu cầu | Phân loại | Ghi chú | TT | Tên Use-Case | Tác nhân chính | Tác nhân phụ | Mô tả tóm tắt | Mức độ | TỔNG (VND) | 6382189842
1 | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | Dữ liệu đầu vào/ra | Phức tạp | 1 | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | Bác sĩ | Y tá, Quản trị | Tạo/sửa/xem hồ sơ; gắn lịch sử khám & toa thuốc | B | Ghi chú & giả định :
2 | Đặt lịch khám bệnh | Quy trình/Workflow | Trung bình | 2 | Đặt lịch khám | Y tá | Bác sĩ | Tạo lịch, đổi lịch, nhắc lịch | B | Dùng trọng số Actors: 1/2/3; trọng số Use-case: 5/10/15; hệ số B/M/T: 1.0/1.2/1.5.
3 | Quản lý thuốc & đơn thuốc | CSDL + quy tắc nghiệp vụ | Phức tạp | 3 | Quản lý thuốc & đơn thuốc | Bác sĩ | Y tá, Quản trị | Lập toa, duyệt toa, kiểm kho | B | Các yếu tố kỹ thuật không nêu trong đề được đặt 0; chỉ tính 4 yếu tố đã cho → TFW=19.
4 | Theo dõi giường bệnh | Theo dõi trạng thái | Trung bình | 4 | Theo dõi giường bệnh | Y tá | Quản trị | Gán giường, đổi giường, trạng thái giường | B | Các yếu tố môi trường không nêu trong đề được đặt 0; dùng 3 yếu tố đã cho → EFW=11.5.
5 | Báo cáo thống kê y tế | Truy vấn/Báo cáo | Phức tạp | 5 | Báo cáo thống kê y tế | Quản trị | Bác sĩ, Y tá | Báo cáo bệnh án, sử dụng giường, thuốc, lịch khám | M/T | Chọn P = 20 giờ/AUCP theo bảng nội suy khi ES ≥ 3 (nhóm có kinh nghiệm tương tự mức trung bình-khá).
H tính như bài mẫu với f=46%; nếu muốn dùng chỉ lương cơ bản (không cộng f), thay H=150,000 và tính lại G, tổng chi phí sẽ giảm ~31.5%.
4) Tính điểm Actors (TAW) |  |  |  | 5) Đếm Use-Case & tính điểm Use-Case (TBF)
Trọng số chuẩn: Đơn giản=1, Trung bình=2, Phức tạp=3 |  |  |  | Trọng số UCs: Đơn giản=5, Trung bình=10, Phức tạp=15
Loại Actor | Số tác nhân | Trọng số | Điểm | Hệ số B/M/T: B=1.0, M=1.2, T=1.5
Đơn giản | 0 | 1 | 0 | Loại B:
Trung bình | 10 | 2 | 20 | Đơn giản: 10 × 5 × 1.0 = 50
Phức tạp | 5+2 = 7 | 3 | 21 | Trung bình: 20 × 10 × 1.0 = 200
Tổng (TAW) |  |  | 41 | Phức tạp: 15 × 15 × 1.0 = 225
Loại M:
Đơn giản: 5 × 5 × 1.2 = 30
Trung bình: 8 × 10 × 1.2 = 96
Phức tạp: 4 × 15 × 1.2 = 72
Loại T: (không nêu → 0)
Tổng TBF = 50 + 200 + 225 + 30 + 96 + 72 = 673
6) Hệ số kỹ thuật – công nghệ (TFW → TCF) |  |  |  | 7) Hệ số môi trường & nhóm (EFW → EF)
Dữ kiện đề bài: |  |  |  | Dữ kiện đề bài:
Hệ thống phân tán: 4 điểm (trọng số=2) → 2×4 = 8 |  |  |  | Kinh nghiệm ứng dụng tương tự: 3 điểm (trọng số=0.5) → 0.5×3 = 1.5
Bảo mật cao: 5 điểm (trọng số=1, “tính năng bảo mật đặc biệt”) → 1×5 = 5 |  |  |  | Hiểu biết hướng đối tượng: 4 điểm (trọng số=1) → 1×4 = 4
Đáp ứng nhanh: 4 điểm (trọng số=1, “đáp ứng tức thời/thông lượng”) → 1×4 = 4 |  |  |  | Độ ổn định yêu cầu: 3 điểm (trọng số=2) → 2×3 = 6
Dễ sử dụng: 4 điểm (trọng số=0.5) → 0.5×4 = 2 |  |  |  | Yếu tố khác/âm (bán thời gian, ngôn ngữ khó…): 0
Các yếu tố khác: 0 |  |  |  | → EFW = 1.5 + 4 + 6 = 11.5
→ TFW = 8 + 5 + 4 + 2 = 19 |  |  |  | EF = 1.4 + (−0.03×EFW) = 1.4 − 0.345 = 1.055
TCF = 0.6 + 0.01×TFW = 0.6 + 0.19 = 0.79 |  |  |  | Ghi chú: EF > 1 nghĩa là điều kiện môi trường thuận lợi hơn mức trung bình một chút.
8) Tính UUCP, AUCP, nỗ lực E |  |  |  | 9) Mức lương bình quân H
UUCP = TAW + TBF = 41 + 673 = 714 |  |  |  | Đề cho lương cơ bản g_nc = 150,000 VND/giờ.
AUCP = UUCP × TCF × EF = 714 × 0.79 × 1.055 ≈ 595.0833 |  |  |  | Áp dụng như bài mẫu: H = g_nc × (1 + f) với f = 46% (phụ cấp/chi phí lương mở rộng chuẩn như mẫu).
Chọn hệ số năng suất P = 20 người-giờ/AUCP (giống bài mẫu với ES ≥ 3) |  |  |  | → H = 150,000 × 1.46 = 219,000 VND/giờ
→ E (người-giờ) = AUCP × P ≈ 595.0833 × 20 ≈ 11,901.666 giờ
10) Giá trị phần mềm nội bộ (G)
: G = 1.4 × E × H
E ≈ 11,901.666 giờ
H = 219,000 VND/giờ |  |  |  | 11) Tổng hợp chi phí phần mềm
→ G ≈ 1.4 × 11,901.666 × 219,000 ≈ 3,649,050,796 VND (≈ 3.649 tỷ) |  |  |  | Chi phí chung (C) = G × 65% ≈ 2,371,883,017 VND
Thu nhập chịu thuế (TL) = (G + C) × 6% ≈ 361,256,029 VND
TỔNG CỘNG (GPM) = G + C + TL ≈ 6,382,189,842 VND (≈ 6.382 tỷ)

## BÀI TẬP 3
BÀI TẬP 3: PHẦN MỀM BÁN HÀNG ONLINE
1. Thu thập & phân tích yêu cầu
Yêu cầu chức năng: |  |  |  | Yêu cầu phi chức năng:
Quản lý sản phẩm, danh mục |  |  |  | Hệ thống phân tán (nhiều người truy cập online)
Giỏ hàng & thanh toán |  |  |  | Bảo mật cao (thanh toán online, thông tin khách hàng)
Quản lý đơn hàng |  |  |  | Hiệu suất cao (đáp ứng nhanh, nhiều người dùng)
Khuyến mãi, giảm giá |  |  |  | Dễ sử dụng (UI thân thiện, thao tác nhanh)
Quản lý khách hàng |  |  |  | Actors:
Quản trị: 1 người (phức tạp)
Nhân viên: 3 người (trung bình)
Khách hàng: 0 (đơn giản)
2. Bảng ưu tiên yêu cầu chức năng (ví dụ minh họa) |  |  |  |  | 3. Use-case tiêu biểu
TT | Mô tả yêu cầu | Phân loại | Ghi chú |  | TT | Tên Use-case | Tác nhân chính | Tác nhân phụ | Mô tả | Mức độ
1 | Quản lý sản phẩm, danh mục | Input/Output | Phức tạp |  | 1 | Quản lý sản phẩm | Quản trị | Nhân viên | Thêm/sửa/xóa sản phẩm, danh mục | B
2 | Giỏ hàng & thanh toán | Workflow + Database | Phức tạp |  | 2 | Giỏ hàng & thanh toán | Khách hàng | Nhân viên | Thêm vào giỏ, thanh toán online | B
3 | Quản lý đơn hàng | Truy vấn & xử lý | Trung bình |  | 3 | Quản lý đơn hàng | Nhân viên | Quản trị | Xử lý đơn hàng, cập nhật trạng thái | B
4 | Khuyến mãi, giảm giá | Rule + Tính toán | Trung bình |  | 4 | Quản lý khuyến mãi | Quản trị | Nhân viên | Tạo mã giảm giá, theo dõi sử dụng | M
5 | Quản lý khách hàng | CRUD dữ liệu | Đơn giản |  | 5 | Quản lý khách hàng | Quản trị | Nhân viên | Quản lý hồ sơ KH, phân nhóm KH | B/M
4. Điểm Actor (TAW) |  |  |  |  | 5. Điểm Use-case (TBF)
Quản trị: 1 × 3 = 3 |  |  |  |  | Trọng số: Đơn giản=5, Trung bình=10, Phức tạp=15
Nhân viên: 3 × 2 = 6 |  |  |  |  | Hệ số: B=1.0, M=1.2
Khách hàng: 0 × 1 = 0 |  |  |  |  | Loại B
TAW = 3 + 6 = 9 |  |  |  |  | Đơn giản: 12 × 5 × 1.0 = 60
Trung bình: 18 × 10 × 1.0 = 180
Phức tạp: 8 × 15 × 1.0 = 120
Loại M
Đơn giản: 6 × 5 × 1.2 = 36
Trung bình: 10 × 10 × 1.2 = 120
Phức tạp: 3 × 15 × 1.2 = 54
TBF = 60 + 180 + 120 + 36 + 120 + 54 = 570
6. Hệ số kỹ thuật – công nghệ (TFW → TCF) |  |  |  |  | 7. Hệ số môi trường (EFW → EF)
Hệ thống phân tán: 5 × 2 = 10 |  |  |  |  | Kinh nghiệm ứng dụng tương tự: 4 × 0.5 = 2
Bảo mật cao: 5 × 1 = 5 |  |  |  |  | Khả năng lãnh đạo: 3 × 0.5 = 1.5
Hiệu suất cao: 4 × 1 = 4 |  |  |  |  | Độ ổn định yêu cầu: 2 × 2 = 4
Dễ sử dụng: 5 × 0.5 = 2.5 |  |  |  |  | EFW = 7.5
TFW = 21.5 |  |  |  |  | EF = 1.4 − 0.03×7.5 = 1.175
TCF = 0.6 + 0.01×21.5 = 0.815
8. Tính UUCP, AUCP, nỗ lực (E) |  |  |  |  | 9. Lương H
UUCP = TAW + TBF = 9 + 570 = 579 |  |  |  |  | Lương cơ bản = 130,000 VND/giờ
AUCP = 579 × 0.815 × 1.175 ≈ 554.5 |  |  |  |  | Nhân hệ số phụ cấp f=46% → H = 130,000 × 1.46 = 189,800 VND/giờ
P = 20 giờ/AUCP (ES ≥ 3)
E = 554.5 × 20 ≈ 11,090 giờ
10. Giá trị phần mềm nội bộ (G) |  |  |  |  | 11. Tổng chi phí phần mềm
G = 1.4 × E × H |  |  |  |  | G = 2,944,733,200
= 1.4 × 11,090 × 189,800 ≈ 2,944,733,200 VND (≈ 2.945 tỷ) |  |  |  |  | C = G × 65% = 1,914,076,580
TL = (G + C) × 6% = 291,536,580
TỔNG = 5,150,346,360 VND ≈ 5.15 tỷ
Bảng tổng hợp
Hạng mục | Giá trị
TAW | 9
TBF | 570
UUCP | 579
TCF | 0.815
EF | 1.175
AUCP | 554.5
P (giờ/AUCP) | 20 |  | Như vậy, chi phí ước lượng cho phần mềm Bán Hàng Online ≈ 5.15 tỷ VND.
E (người-giờ) | 11090
H (VND/giờ) | 189800
G (VND) | 2944733200
C (65%) | 1914076580
TL (6%) | 291536580
TỔNG (VND) | 5150346360